附件

深圳市建设儿童友好型城市行动项目库（2018—2020年）

| 项目类型 | 项目名称 | 服务范围 | 项目周期 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 儿童安全保障促进行动 | 1. 加快推动儿童保护相关立法 | 全市 | 2018-2020年 | 牵头单位：市人大办公厅。  参与单位：市法制办、团市委。 |  |
| 1. 建立儿童社会保护机制 | 全市 | 2018-2020年 | 牵头单位：市民政局。  参与单位：市综治办、中级人民法院、检察院、财政委、卫生计生委、教育局、公安局、司法局、人力资源保障局、城管局、团市委、妇联、残联、各区政府（新区管委会）。 |  |
| 1. 完善儿童安全报警系统 | 全市 | 2018-2020年 | 牵头单位：市公安局。 |  |
| 1. 儿童安全出行系统试点及推广 | 全市 | 2018-2020年 | 牵头单位：市交通运输委。  参与单位：市妇儿工委、规划国土委、公安局、各区政府（新区管委会）。 |  |
| 儿童友好型空间拓展行动 | 1. 儿童友好型医院试点及推广 | 全市 | 2018-2020年 | 牵头单位：市卫生计生委。  参与单位：市医管中心、规划国土委、交通运输委、公安局、城管局、各区政府（新区管委会）。 |  |
| 1. 儿童友好型图书馆试点及推广 | 全市 | 2018-2020年 | 牵头单位：市文体旅游局。  参与单位：市规划国土委、交通运输委、公安局、妇联、各区政府（新区管委会）。 |  |
| 1. 儿童友好型公园试点及推广 | 全市 | 2018-2020年 | 牵头单位：市妇儿工委、城管局。  参与单位：市公园管理中心、规划国土委、交通运输委、公安局、各区政府（新区管委会）。 |  |
| 1. 母婴室示范点建设及推广 | 全市 | 2018-2020年 | 牵头单位：市妇儿工委、卫生计生委。  参与单位：市发展改革委、交通运输委、文体旅游局、城管局、医管中心、机场集团、地铁公司、住房建设局、总工会、团市委、妇联、各区政府（新区管委会）。 |  |
| 1. 儿童友好型学校试点及推广 | 全市 | 2018-2020年 | 牵头单位：市教育局。  参与单位：市规划国土委、交通运输委、公安局、城管局、妇联、各区政府（新区管委会）。 |  |

| 项目类型 | | 项目名称 | 服务范围 | 项目周期 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 儿童友好型空间拓展行动 | | 1. 儿童友好型社区试点及推广 | 全市 | 2018-2020年 | 牵头单位：市妇儿工委、各区政府（新区管委会）。  参与单位：市规划国土委、交通运输委、卫生计生委、教育局、公安局、民政局、文体旅游局、城管局、妇联。 |  |
| 1. 罗湖区图书馆、青少年活动中心等文化场馆修缮工程\* | 罗湖区 | 2016-2020年 | 罗湖区文化体育局、罗湖区妇联。 | 已立项 |
| 儿童参与实践行动 | | 1. 社区儿童参与专题培训 | 全市 | 2018-2020年 | 牵头单位：市妇联。  参与单位：各区政府（新区管委会）。 |  |
| 1. 儿童议事会培育计划 | 全市 | 2018-2020年 | 牵头单位：市妇联。  参与单位：市教育局、团市委。 |  |
| 1. 儿童参与城市发展规划议题 | 全市 | 2018-2020年 | 牵头单位：市规划国土委。  参与单位：市妇联、团市委、发展改革委、各区政府（新区管委会）。 |  |
| 1. 儿童参与各类公共设施、公共空间新建和改造 | 全市 | 2018-2020年 | 牵头单位：市规划国土委。  参与单位：市妇联、交通运输委、教育局、卫生计生委、城管局、文体旅游局、各区政府（新区管委会）。 |  |
| 儿童社会保障提升行动 | 儿童卫生保健服务提升行动 | 1. 新建市第二儿童医院\* | 全市 | 2018-2020年 | 牵头单位：市卫生计生委。  参与单位：市发展改革委、财政委、医管中心、各区政府（新区管委会）。 | 已立项 |
| 1. 新建市第三儿童医院\* | 全市 | 2018-2019年 | 已立项 |
| 1. 市妇幼保健院福强院区住院大楼改扩建\* | 全市 | 2016-2019年 | 已立项 |
| 1. 新建福田区妇儿医院\* | 福田区 | 2018-2021年 | 已立项 |
| 1. 新建龙华区妇幼保健院\* | 龙华区 | 2015-2020年 | 已立项 |
| 1. 宝安区儿童医院\* | 宝安区 | — | 已开展前期研究 |
| 1. 坪山区妇幼保健院原址改扩建\* | 坪山区 | 2015-2018年 | 已立项 |
| 1. 光明新区中心医院（妇幼保健院）二期工程\* | 光明新区 | 2018-2021年 | 已立项 |
| 1. 儿童健康素养项目 | 全市 | 2018-2020年 | 牵头单位：市卫生计生委。  参与单位：市市场和质量监管委、医管中心、各区政府（新区管委会）。 |  |
| 1. 妇幼安康项目 | 全市 | 2018-2020年 | 牵头单位：市卫生计生委。  参与单位：市医管中心、各区政府（新区管委会）。 |  |

| 项目类型 | | 项目名称 | 服务范围 | 项目周期 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 儿童社会保障提升行动 | 儿童平等受教育保障行动 | 1. 义务教育学校新改扩建△ | 全市 | 十三五期间 | 牵头单位：市教育局。  参与单位：各区政府（新区管委会）。 |  |
| 1. 在园儿童健康成长补贴△ | 全市 | 十三五期间 |  |
| 1. 保教人员长期从教津贴△ | 全市 | 十三五期间 |  |
| 1. 普惠性幼儿园奖励性补助△ | 全市 | 十三五期间 |  |
| 1. 市第二特殊教育学校建设△ | 全市 | 十三五期间 |  |
| 1. 义务教育阶段综合性特殊教育学校建设△ | 福田区  罗湖区  南山区  宝安区  龙岗区 | 十三五期间 | 牵头单位：市教育局。  参与单位：福田、罗湖、南山、宝安、龙岗区政府。 |  |
| 1. 特色示范性幼儿园创建 | 盐田区 | 至2020年 | 牵头单位：市教育局。  参与单位：盐田区政府。 |  |
| 1. 加强儿童自然教育 | 全市 | 2018-2020年 | 牵头单位：市教育局。  参与单位：市城管局、各区政府（新区管委会）。 |  |
| 1. 阅芽计划 | 全市 | 2018-2020年 | 牵头单位：市妇联。  参与单位：市读书月组委会办公室、卫生计生委、教育局、阅读联合会、图书情报学会、爱阅公益基金会。 | 社会资本 |
| 普惠型社会福利供给保障行动 | 1. 提高儿童医疗保障水平 | 全市 | 2018-2020年 | 牵头单位：市人力资源保障局、教育局。  参与单位：市财政委、民政局、各区政府（新区管委会）。 |  |
| 1. 提高儿童福利水平 | 全市 | 2018-2020年 | 牵头单位：市民政局。  参与单位：市财政委、各区政府（新区管委会）。 |  |
| 1. 保护弱势儿童 | 全市 | 2018-2020年 | 牵头单位：市民政局、残联。  参与单位：市财政委、各区政府（新区管委会）。 |  |
| 1. 社区妇女儿童之家建设 | 全市 | 2018-2020年 | 牵头单位：市妇联。  参与单位：市委组织部、民政局、各区政府（新区管委会）。 |  |
| 1. 爱心妈妈小屋建设\* | 全市 | 2018-2020年 | 牵头单位：市总工会。 |  |

| 项目类型 | 项目名称 | 服务范围 | 项目周期 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 儿童友好宣传推广行动 | 1. 儿童友好型城市研讨会 | 全市 | 2018-2020年 | 牵头单位：市妇儿工委。  参与单位：市妇联。 |  |
| 1. 儿童友好型城市立体化宣传 | 全市 | 2018-2020年 | 牵头单位：市妇儿工委。  参与单位：市妇儿工委各成员单位、各区（新区）妇儿工委。 |  |
| 1. 开辟建设儿童友好型城市宣传专栏 | 全市 | 2018-2020年 | 牵头单位：市委宣传部。  参与单位：市妇联、深圳广电集团、深圳报业集团。 |  |
| 1. 儿童权利保护法制宣传 | 全市 | 2018-2020年 | 牵头单位：市司法局。  参与单位：市教育局、公安局、团市委、妇联。 |  |
| 1. 儿童权利保护知识培训 | 全市 | 2018-2020年 | 牵头单位：市妇儿工委。  参与单位：市妇儿工委各成员单位。 |  |
| 儿童公共政策研究行动 | 1. 深圳市儿童发展状况和需求常态化研究 | 全市 | 2018-2020年 | 市、区（新区）妇儿工委。 |  |
| 1. 深圳市儿童大数据管理系统研究 | 全市 | 2018-2020年 | 牵头单位：市妇儿工委。  参与单位：市经贸信息委、发展改革委、卫生计生委、教育局、民政局、团委、妇联、残联。 |  |
| 1. 儿童友好型城市建设督导评估体系研究 | 全市 | 2018-2020年 | 牵头单位：市妇儿工委。  参与单位：市妇儿工委各成员单位、各区政府（新区管委会）。 |  |
| 1. 儿童友好型城市公共空间建设指引研究 | 全市 | 2018-2020年 | 牵头单位：市规划国土委。  参与单位：各区政府（新区管委会）。 |  |
| 1. 深圳市儿童活动空间和设施规划标准与准则研究 | 全市 | 2018-2020年 | 牵头单位：市规划国土委。 |  |
| 1. 城市更新及棚户区改造中的儿童友好型城区建设研究 | 罗湖区 | 2018-2020年 | 牵头单位：罗湖区政府。  参与单位：市妇儿工委、规划院。 |  |

注：\*代表项目来源于市、区（新区）各部门提交的《深圳市“十三五”期间儿童项目调查表》；

△代表项目来源于《深圳市教育发展“十三五”规划》；

“已立项”表明，该项目已经获得政府立项和明确的资金保障。