## 第1页
项目支出绩效目标表 （2017年）
实施单位： | 014014 深圳市第二职业技术学校 | [6 empty] | 单位：万元
年度绩效目标 | 项目名称 | 学校数字化管理系统开发 |  | 项目属性 |  | 新增项目（ ） 延续项目（√）
| 预算金额 | 75万元 | 原有资金 | 0 | 财政拨款 | 75万元 | 其他资金 | 0
| 绩效内容 | 绩效指标 | 指标内容 |  |  | 目标值
| 投入 | 单位成本 | 人事管理系统调研与开发 |  |  | 10万元/套*1套(定制开发，根据工作量可能有微调，下同)
|  |  | 学生管理系统调研与开发 |  |  | 10万元/套*1套
|  |  | 教务管理系统调研与开发 |  |  | 10万元/套*1套
|  |  | 总务管理系统调研与开发 |  |  | 10万元/套*1套
|  |  | 办公室、教务科、总务科、学生科、安全科、培就科、信息中心，共7个部门网站调研与开发 |  |  | 5万元/套*7套
|  | 总成本 | 定制开发学校人事管理系统、学生管理系统、教务管理系统及总务管理系统，在学校基础数据平台的基础上完成相应管理系统的开发，真正实现无纸化办公的要求；同时开发7个部门的门户网站，用于部门宣传与归口数据管理。 |  |  | 75万元
|  | 年度资金使用进度 安排 | 人事管理系统 |  |  | 2017年4月支付3万元，10月份验收完成后支付7万元
|  |  | 学生管理系统 |  |  | 2017年4月支付3万元，10月份验收完成后支付7万元
|  |  | 教务管理系统 |  |  | 2017年4月支付3万元，10月份验收完成后支付7万元
|  |  | 总务管理系统 |  |  | 2017年4月支付3万元，10月份验收完成后支付7万元
|  |  | 7个部门网站 |  |  | 2017年4月支付10.5万元，10月份验收完成后支付24.5万元
| 产出 | 数量 | 学校人事管理系统 |  |  | 1套
|  |  | 学校学生管理系统 |  |  | 1套
|  |  | 教务管理系统 |  |  | 1套
|  |  | 总务管理系统 |  |  | 1套
|  |  | 学校各部门门户网站 |  |  | 7套
|  | 质量 | 通过系统网络安全管理标准，符合教育局网络安全管理标准要求。 |  |  | 达到信息安全等级二级标准
|  |  | 符合学校开发需求，开发功能需与开发前期调研吻合，符合学校用户使用需求。 |  |  | 学校各使用部门验收通过
|  |  | 符合学校使用标准，由专业的培训团队进行培训，辅助学校全体人员有效使用全部系统。 |  |  | 对全校进行培训，达到90%以上满意度
|  | 工作实效 | 人事管理系统 |  |  | 2017年4月完成人事管理系统招标、5-7月完成项目实施、9月完成测试、上线及项目验收。
|  |  | 学生管理系统 |  |  | 2017年4月完成学生管理系统招标、并进行部门调研、制定详细开发方案，5-6月完成项目实施，7月中旬招生时上线测试，10月完成测试及项目验收。
|  |  | 教务管理系统 |  |  | 2017年4月完成教务管理系统招标、7-8月完成项目实施、10月完成测试、上线及项目验收。
|  |  | 总务管理系统 |  |  | 2017年4月完成总务管理系统招标、7-9月完成项目实施、10月完成测试、上线及项目验收。
|  |  | 办公室、教务科、总务科、学生科、安全科、培就科、信息中心共7个部门门户网站 |  |  | 2017年4月启动7个部门门户网站招标、5-7月完成项目实施、10月完成测试、上线及项目验收。
| 效益 | 服务对象满意度 | 全校使用系统的师生及学生家长对系统的满意度百分比 |  |  | 95%以上
|  | 社会效益 | 学生、家长、社会人士、兄弟学校 |  |  | 学生充分体验信息化带来的便利性，实现职教学生学习空间人人通；家长可以多途径多角度了解学校，方便实现家校互通；社会人士，特别是关心我们学校的各界人士，可以通过我校的信息化管理平台深入了解学校；深圳职业学校的信息化建设工作比较滞后，本项目的成功实施，可以为兄弟学校提供参考依据与学习榜样。
|  | 生态效益 | 实现无纸化办公 |  |  | 基本实现无纸化办公，节约资源、提高效率。
经济效益
......
终期绩效目标 （针对实施周期一 年以上的项目） | 项目名称 |  |  |  | 预算总金额
| 财政拨款 | 0 | 其他资金 | 0 | 起始年份 |  | 结束年份
| 绩效内容 | 绩效指标 | 指标内容 |  |  | 目标值
| 总投入 | 单位成本
总成本
实施期内资金使用 进度安排
| 总产出 | 数量
质量
工作时效
| 总效益 | 服务对象满意度
社会效益
生态效益
经济效益
......
其他需要补充说明的事项
一级预算单位审核意见
填报人及联系电话（移动电话）： | 吴晓华 13760281308 | 实施单位联络人及联系电话： | 刘仁锋18025392628 |  | 主管部门联络人及联系电话： |  | 填报日期： | 2016-12-9