附件1

深圳市中小学、幼儿园安保队伍建设与提升调研项目需求书

一、项目背景

全市现有2700余所中小学、幼儿园，1.4万余名校园保安员。为全面深入了解全市校园安保队伍现状，提出解决建议，进一步优化队伍结构，拟开展校园安保队伍建设与提升调研工作，分析存在问题并提出切实可行的工作建议，更好地保障校园和师生安全。

二、服务内容

（一）全市中小学、幼儿园的安保现状调研

1.保安队伍采购来源及人员结构组成；

2.保安队伍素质能力、待遇、职业期望；

3.保安队伍装备与设施、工作内容及日常培训情况等；

4.学校的安全教育、活动安全组织、安全管理制度、安保服务机构现状；

5.国内兄弟城市校园保安员管理情况。

（二）编制调研报告

1.编制《深圳市中小学、幼儿园保安员现状调研报告》，为深圳市中小学、幼儿园保安员管理创新改革提供相关依据。

2.开展相关对比研究，为制定《关于进一步加强校园保安员管理的意见》提供政策建议。

（三）有关服务要求

1.服务期限：自合同签订之日起2个月内；

2.项目进度安排：

中标方应在签署合同后7天内向招标方提交工作方案，并根据招标方的反馈意见认真进行修改、补充工作方案；

中标方应在签署合同后30天内向招标方进行初步成果汇报，并根据招标方的审查意见认真总结、修改、补充、完善初步成果；

中标方应在签署合同后40天内向招标方提交中期成果，征求各相关部门的意见，并依据中间成果审查意见对项目成果进行补充、修改和完善；

中标方应在签署合同后的2个月内完成项目调研工作，并按合同要求提交最终成果。

（四）其他相关要求

1.对各区校园保安员管理情况开展分析对比；

2.协助市教育局分批开展一次全市性的校园保安员培训工作。