## 168001-168001
项目支出绩效自评表
项目编码： | 440303231681554200010 |  | 项目名称： | 安全生产及整治经费 | 绩效自评年度： | 2023
实施单位： | 深圳市罗湖区莲塘街道办事处（本级） |  | 一级预算单位： | 深圳市罗湖区莲塘街道办事处（本级）
资金使用情况
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分
项目资金（元） | 年度资金总额 | 977400.00 | 977400.00 | 585045.00 | 10 | 59.8600 | 5.99
| 其中：当年财政拨款 | 977400.00 | 977400.00 | 585045.00 | — | — | —
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | —
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | —
项目目标完成情况
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | * 实际完成情况
| 为加强辖区既有房屋安全管理工作，切实保障人民生命财产安全。 |  |  |  | 2023年6月至11月的房屋安全巡查和自动化监测部分已完成，解决了仙湖宿舍B栋、莲塘村7巷39号、40号、国威路119号、仙桐御景小区秀景轩等重点隐患房屋安全问题。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | * 实际完成值 | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 整改房屋数量 | 104 | 104 | 10 | 10
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 20 | 20
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 时效指标 | 对隐患房屋进行安全整改的时间 | 2023年底前完成 | 2023年11月底 | 10 | 10
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 成本指标 | 整改房屋隐患所需费用 | 977400元 | 585045元 | 10 | 10
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 |  |  | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 消除房屋安全隐患 | 有效排除 | 100% | 30 | 30
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 生态效益指标 |  |  | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 |  |  | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 业主满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
年度绩效指标 | 满意度指标 (10分) | 其他满意度指标 |  |  | 不适用 | 0 | 0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 95.99 | —
备注： 作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。
Note on B2: (限40字以内)
Note on B3: 导入模板无需填写
Note on B6: (限2000字以内) 新增项目年度目标为必填项
Note on B7: (限2000字以内) 多年度项目长期目标为必填项
Note on F12: 86189: 限2000字内