## 2025年度第一季度
附件2
龙华区2025年度第一季度建设工程招标计划表
序号 | 项目类型 | 招标人 | 工程名称 | 招标估价（万元） | 项目拟发包内容 | 拟采用的招标方式 | 预计招标时间 | 备注
1 | 施工 | 观澜街道办事处 | 黎泰路（桩号K0+090-黎安路）、黎安路（黎泰路-黎光路）及黎光路（黎安路-龙华大道）新建道路工程 | 2000 | 包含黎泰路（桩号 K0+090-黎安路）、黎安路（黎泰路-黎光路）、黎光路（黎安路-龙华大道）等3条道路，规划均为城市支路，设计道路总长约429米。主要建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、电力工程、通信工程、燃气工程、照明工程、交通疏解工程、管线迁改及水土保持工程等。 | 公开招标 | 2025-03-01
2 | 施工 | 观澜街道办事处 | 桂丰路（富瑞路-桂香路）改造工程 | 479.03 | 项目位于观澜街道，北起现状富瑞路，南至现状桂香路，城市支路，红线宽9米时，道路设计长度459米。主要建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、燃气工程。 | 公开招标 | 2025-03-01 | 2024年第四季度延期至2025第一季度
3 | 施工 | 福城街道办事处 | 法田路（田茜路-龙澜大道）工程 | 2500 | 道路工程施工招标 | 公开招标 | 2025-01-01 | 2024年第四季度延期至2025第一季度
4 | 施工 | 福城街道办事处 | 桔大路(金桔路-龙澜大道)新建道路工程 | 2000 | 道路工程施工招标 | 公开招标 | 2025-01-01
5 | 施工 | 观湖街道办事处 | 观湖街道锦鲤一村城中村供用电安全应急整治工程 | 2022.81 | 主要包括新建配电房、管沟，和中压低压电缆敷设，道路恢复。 | 公开招标 | 2025-02-01
6 | 施工 | 区建筑工务署 | 龙塘人行天桥（施工） | 1900 | 桥梁工程、建筑工程、给排水工程、电气工程、通信工程、绿化工程 | 公开招标 | 2025-03-01
7 | 施工 | 区建筑工务署 | 区妇幼保健院项目智能化工程 | 8000 | 建筑智能化工程 | 公开招标 | 2025-03-01
8 | 施工 | 区建筑工务署 | 区妇幼保健院项目医疗专项工程 | 17700 | 医疗专项工程 | 公开招标 | 2025-03-01
9 | 施工 | 区建筑工务署 | 福悦路北侧地下停车场建设工程项目设计采购施工总承包（EPC） | 30000 | 设计采购施工总承包（EPC） | 公开招标 | 2025-03-01
10 | 施工 | 区建筑工务署 | 清泉外国语学校改扩建工程（施工） | 5500 | 施工总承包 | 公开招标 | 2025-03-01
11 | 施工 | 区建筑工务署 | 民乐片区规划学校（施工） | 6110 | 施工总承包 | 公开招标 | 2025-03-01
12 | 施工 | 龙华投资控股（集团）有限公司 | 14个新能源项目工程施工 | 4000 | 14个新能源项目工程施工总承包招标，招标范围包括但不限于为完成该项目所需的材料采购、施工安装、并网设备、线路安装、系统调试、数据采集、竣工验收、沟通协调、财产照管、质量保证、培训（设备厂家培训）、相关手续办理等满足工程项目并网发电、运营的全部工作内容在内的全部工作。 | 公开招标 | 2025-02-01
13 | 施工 | 龙华投资控股（集团）有限公司 | 鑫岭楼项目施工总承包工程 | 33024.3 | 含主体工程施工、精装施工（可能模拟清单）、电梯、空调及热水器 | 公开招标 | 2025-03-01
14 | 施工 | 龙华建设发展集团有限公司 | 福城南产业片区12-16等宗地项目施工总承包（五标段） | 59378 | 包含但不限于地块的土石方、基坑支护、桩基础、道路及其地下管线迁改、主体工程，BIM，室内精装修（不含可售住宅）、室外园林、泛光照明、燃气、有线电视及网络、电力、交通标识等施工，以及设备采购、竣工图编制、保险购买等内容。 | 公开招标 | 2025-02-01
15 | 施工 | 龙华建设发展集团有限公司 | 福城南产业片区12-16等宗地项目施工总承包（六标段） | 41780 | 包含但不限于地块的土石方、基坑支护、桩基础、道路及其地下管线迁改、主体工程，BIM，室内精装修（不含可售住宅）、室外园林、泛光照明、燃气、有线电视及网络、电力、交通标识等施工，以及设备采购、竣工图编制、保险购买等内容。 | 公开招标 | 2025-02-01
16 | 施工 | 区水务局 | 民悦公园（碧道）建设工程（施工） | 12860.5 | 开展民悦公园（碧道）建设工程施工服务 | 公开招标 | 2025-01-01
17 | 施工 | 深圳市龙华排水有限公司 | 龙澜大道北延段综合管廊再生水管道接驳工程 | 600.18 | 新建再生水管道 | 公开招标 | 2025-03-01
18 | 施工 | 大浪街道办事处 | 浪口一路（虔贞路-大浪南路）新建工程 | 850 | 施工总承包 | 公开招标 | 2025-01-01
19 | 施工 | 大浪街道办事处 | 同胜学校消防整改工程+高峰学校消防整改工程 | 300 | 施工总承包 | 公开招标 | 2025-02-01
20 | 施工 | 大浪街道办事处 | 国大木器城市更新单元配套道路新建工程 | 980 | 施工总承包 | 公开招标 | 2025-03-01
21 | 服务 | 观湖街道办事处 | 观城第一期城市更新单元西片区配套道路工程（一期）勘察设计招标 | 939.4336 | 勘察设计 | 公开招标 | 2025-02-01
22 | 服务 | 区城市管理和综合执法局 | 生态云谷公园建设工程全过程造价咨询 | 129 | 造价咨询工作 | 公开招标 | 2025-02-01
23 | 服务 | 区城市管理和综合执法局 | 玉龙滨水城市公园全过程造价咨询 | 115 | 造价咨询工作 | 公开招标 | 2025-02-01
24 | 服务 | 区建筑工务署 | 福悦路北侧地下停车场建设工程项目（第三方监测） | 165 | 第三方监测 | 公开招标 | 2025-03-01
25 | 服务 | 区建筑工务署 | 福悦路北侧地下停车场建设工程项目（第三方检测） | 125 | 第三方检测 | 公开招标 | 2025-03-01
26 | 服务 | 区建筑工务署 | 华南物流园土地整备利益统筹学校新建工程项目（第三方监测） | 130 | 基坑监测 | 公开招标 | 2025-03-01
27 | 服务 | 区建筑工务署 | 华南物流园土地整备利益统筹学校新建工程项目（第三方检测） | 150 | 桩基、主体结构、材料等 | 公开招标 | 2025-03-01
28 | 服务 | 区建筑工务署 | 龙华区口腔专科医院（全过程工程咨询） | 990 | 全过程工程咨询 | 公开招标 | 2025-03-01
29 | 服务 | 区建筑工务署 | 龙华区口腔专科医院（全过程造价咨询） | 310 | 全过程造价咨询 | 公开招标 | 2025-03-01
30 | 服务 | 区建筑工务署 | 龙华区口腔专科医院（施工图设计） | 645 | 施工图及竣工图设计、BIM施工图阶段应用 | 公开招标 | 2025-03-01
31 | 服务 | 区建筑工务署 | 民乐片区规划学校（全过程工程咨询） | 200 | 全过程工程咨询 | 公开招标 | 2025-03-01
32 | 服务 | 区建筑工务署 | 牛湖老村城市更新单元规划学校（全过程工程咨询） | 722.28 | 全过程工程咨询 | 公开招标 | 2025-03-01
33 | 服务 | 龙华投资控股（集团）有限公司 | 鑫岭楼项目第三方检测 | 113.3 | 工程桩低应变，静载，钻芯检测，界面钻芯，超声波检测，主体结构检测，天然基础标准贯入试验及平板载荷试验，锚杆抗拔试验，主体混凝土强度检测、钢筋保护层厚度检测、结构实体尺寸检测、钢结构检测等。 | 公开招标 | 2025-03-01
34 | 服务 | 龙华建设发展集团有限公司 | 龙华区国际医疗器械城项目19-05、19-07和19-13宗地勘察 | 153.04 | 负责地块的初步勘察、详细勘察、工程测量及放线、管线物探、相邻设施现状调查及必要时的补充勘察工作以及土壤氡浓度检测、地质灾害评估等。 | 公开招标 | 2025-02-01
35 | 服务 | 龙华建设发展集团有限公司 | 龙华区国际医疗器械城项目20-01-1、20-01-2宗地勘察 | 154.96 | 负责地块的初步勘察、详细勘察、工程测量及放线、管线物探、相邻设施现状调查及必要时的补充勘察工作以及土壤氡浓度检测、地质灾害评估等。 | 公开招标 | 2025-02-01
36 | 服务 | 龙华建设发展集团有限公司 | 龙华区国际医疗器械城项目17-21、17-23-1宗地勘察 | 185.35 | 负责地块的初步勘察、详细勘察、工程测量及放线、管线物探、相邻设施现状调查及必要时的补充勘察工作以及土壤氡浓度检测、地质灾害评估等。 | 公开招标 | 2025-02-01
37 | 服务 | 龙华建设发展集团有限公司 | 龙华区国际医疗器械城项目19-01宗地勘察 | 111.33 | 负责地块的初步勘察、详细勘察、工程测量及放线、管线物探、相邻设施现状调查及必要时的补充勘察工作以及土壤氡浓度检测、地质灾害评估等。 | 公开招标 | 2025-02-01
38 | 服务 | 龙华建设发展集团有限公司 | 龙华区国际医疗器械城项目11-17-1等宗地主体设计 | 10667.18 | 负责地块的概念方案设计、方案设计、初步设计、施工图设计、BIM设计、设计变更、概算编制等。 | 公开招标 | 2025-02-01
39 | 服务 | 龙华建设发展集团有限公司 | 龙华区国际医疗器械城项目18-18等宗地主体设计 | 4643.19 | 负责地块的概念方案设计、方案设计、初步设计、施工图设计、BIM设计、设计变更、概算编制等。 | 公开招标 | 2025-02-01
40 | 服务 | 龙华建设发展集团有限公司 | 龙华区国际医疗器械城项目11-17-1等宗地设计咨询 | 2193.18 | 负责地块的各专业设计的强审、精审工作，满足强条要求。并负责地块的设计咨询、优化审核工作，确保设计成果满足限额设计要求，协助完成各项深化设计研究，对门窗、幕墙、外立面等涉及设计效果的进行把控及优化，协助主体设计单位等统筹装修、景观等设计成果。 | 公开招标 | 2025-03-01
41 | 服务 | 龙华建设发展集团有限公司 | 龙华区国际医疗器械城项目18-18等宗地设计咨询 | 1069.53 | 负责地块的各专业设计的强审、精审工作，满足强条要求。并负责地块的设计咨询、优化审核工作，确保设计成果满足限额设计要求，协助完成各项深化设计研究，对门窗、幕墙、外立面等涉及设计效果的进行把控及优化，协助主体设计单位等统筹装修、景观等设计成果。 | 公开招标 | 2025-03-01
42 | 服务 | 区水务局 | 龙华区防洪排涝整治提升工程（代建） | 835.4829 | 开展龙华区防洪排涝整治提升工程代建服务 | 公开招标 | 2025-02-01
43 | 服务 | 区水务局 | 龙华区龙华大道防洪排涝工程（代建） | 145.5062 | 开展龙华区龙华大道防洪排涝工程代建服务 | 公开招标 | 2025-02-01
44 | 服务 | 区水务局 | 龙华区公共机构（建筑）供水设施提标改造工程（全过程工程咨询） | 214.0473 | 开展龙华区公共机构（建筑）供水设施提标改造工程全过程工程咨询服务 | 公开招标 | 2025-03-01
45 | 服务 | 区水务局 | 龙华区公共机构（建筑）供水设施提标改造工程（勘察设计） | 224.3571 | 开展龙华区公共机构（建筑）供水设施提标改造工程勘察设计服务 | 公开招标 | 2025-03-01
46 | 服务 | 区水务局 | 民悦公园（碧道）建设工程（全过程工程咨询） | 117.75 | 开展民悦公园（碧道）建设工程全过程工程咨询服务 | 公开招标 | 2025-01-01
47 | 服务 | 大浪街道办事处 | 宝浪路（大浪河-浪口二路）新建道路工程 | 130 | 设计 | 公开招标 | 2025-03-01
48 | 服务 | 区城市管理和综合执法局 | 数学公园与艺术公园工程全过程工程咨询 | 491 | 包括项目管理、造价咨询和监理服务工作。 | 公开招标 | 2025-03-01
49 | 服务 | 深圳市公安局龙华分局 | 福城派出所过渡营房改造工程设计（含信息化） | 141.7 | 设计 | 公开招标 | 2025-03-01
50 | 货物 | 区建筑工务署 | 区中医院项目医疗净化、辐射防护、医用纯水及医用气体设备采购及安装工程 | 7000 | 医疗净化、辐射防护、医用纯水及医用气体设备采购及安装工程 | 公开招标 | 2025-03-01
51 | 货物 | 区建筑工务署 | 区中医院项目物流系统（气动、箱式、手供一体化）、垃圾被服收集系统、厨余系统采购及安装工程 | 6000 | 物流系统（气动、箱式、手供一体化）、垃圾被服收集系统、厨余系统采购及安装工程 | 公开招标 | 2025-03-01