**龙华区银发经济产业发展策略研究**

**采购需求文件**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 龙华区银发经济产业发展策略研究 | 采购类型 | 服务类 |
| 采购人名称 | 深圳市龙华区人民政府办公室 | 采购方式 | 自行采购 |
| 财政预算限额（元） | ¥460,000.00元 |
| 项目背景 | 近年来国家高度重视银发经济发展。2024年1月，国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》（国办发〔2024〕1号），提出“围绕智慧健康养老、康复辅助器具、抗衰老产业、旅游服务业等七大领域培育潜力产业”。龙华作为深圳产业大区，在涉及银发经济的高端医疗器械、智能终端、生物医药、机器人等产业领域具备较好发展基础。因此，有必要开展龙华区银发经济产业发展策略研究，抢抓银发经济发展新机遇，系统梳理我区具备发展条件的银发经济细分领域，并提出银发经济产业培育举措，为全区经济发展提供新动能。 |
| 投标人资质要求 | （1）在中国境内注册的独立法人或其他组织。（2）投标人必须是在深圳市政府采购中心注册的政府采购供应商。（3）最近三年来在政府采购及建设系统的招标投标活动中，因串通投标、严重违约或重大工程质量问题等不良行为而禁止在本市投标的投标申请人、涉嫌投标违规并正在接受主管部门调查的投标申请人以及因投标违规而被主管部门处罚并正处于处罚有效期内的投标申请人不被接受。（4）投标文件中必须签署《政府采购投标及履约承诺函》。（5）本项目不接受进口产品投标，不接受联合体投标。 |
| 投标文件要求 | （1）独立法人提供营业执照扫描件、法人身份证复印件，非法人组织提供相应证照扫描件，提供“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn)信用信息查询记录网络截图。（2）提供注册卡或采购中心网站截图证明。（3）投标人提供近三年内（投标人成立不足三年的可从成立之日起算）无重大违法犯罪记录和不存在被禁止参与政府采购活动的书面声明函。（4）《政府采购投标及履约承诺函》。 |
| 具体技术要求 | **一、项目工作内容**（一）银发经济发展形势分析分析国家省市关于银发经济发展的上位要求、老年人群及备老人群消费需求、国内外典型案例等，梳理总结银发经济发展趋势，归纳提炼经验做法。深入分析银发经济市场规模、产业发展特征等，理清银发经济涉及产业类别，剖析银发经济发展总体情况。（二）银发经济产业发展现状分析梳理深圳市、龙华区银发人群规模和结构等情况，开展部门、企业及行业协会座谈调研，摸清深圳市、龙华区银发经济发展现状及市场需求。在此基础上，重点针对龙华区重点产业布局，围绕健康养老产品、康复辅助器械等具有一定产业基础的领域，分析产业现状规模、分布领域、龙头企业布局等情况，制定龙华区银发经济产业图谱，对全区银发经济产业特征、发展现状、短板问题进行剖析。（三）龙华区银发经济细分领域布局研判调研座谈市、区代表性银发经济企业，了解企业关于银发经济的业务规划布局以及发展需求。在深圳市、龙华区现有产业发展规划基础上，结合银发经济发展趋势、产业导向等，重点从养老产品和养老服务两方面，提出龙华区未来重点发展领域及潜力企业。（四）提出银发经济产业培育举措立足全市发展战略和龙华区实际，围绕招商引资、园区建设、消费促进、生态培育等方面，提出全市层面支持银发经济产业发展的总体导向和思路建议，并在此基础上，进一步提出龙华区银发经济产业发展的具体举措和路径，引导产业集群化发展。**二、项目管理要求**（一）项目负责人要求具有高级职称或博士研究生及以上学历；（二）项目团队成员不少于3人（包含项目负责人），专业领域须涵盖经济类、管理类、社会类等专业中的至少2项，其中至少1人需具备硕士研究生及以上学历；（三）投标人需详细列清参与本项目的工作人员，并附上项目人员详细资料，包括职称资格证书、学历证书、最近1个月社保证明或聘用合同等证明材料；（四）投标人需具有产业研究、社会治理等相关领域项目研究经验，并提供以上项目合同关键页；（五）以上所有证明材料均提供扫描件（加盖公章），原件备查；（六）具体合同执行过程中，投标人不得随意更换项目负责人和项目组成员，如不经采购单位同意擅自更换，则采购单位有权解除合同。 |
| 商务需求 | **一、项目服务期限**项目服务期限为8个月。合同期满后，根据项目进展情况，经采购方、中标方双方协商可将项目最终成果提交时间适当顺延。**二、项目进度安排**项目各工作阶段具体工作时间和内容安排如下：（一）合同签订后第1月内，前期准备与政策案例研究；（二）合同签订后第2-3月内，组织开展案头研究、调研或座谈；（三）合同签订后第4-5月内，形成研究报告初稿；（四）合同签订后第6-7月内，经采购方审查通过后提交中期成果；（五）合同签订后第8月内，经采购方审查通过后提交结题成果。**三、投标报价要求**（一）投标人应提供报价详细清单（含报价依据及其详细计算过程等）；（二）投标人不得以低于成本报价进行竞标；（三）投标人的投标价格不得超过财政预算限额。**四、成果验收要求**（一）项目成果（1）龙华区银发经济产业发展策略研究报告；（2）龙华区银发经济相关企业信息台账；（3）银发经济相关政策汇编；（4）成果汇报PPT。以上成果的纸质版2套和电子版1套。（二）验收方式（1）中期成果：研究报告中期稿；（2）结题成果：研究报告、龙华区银发经济相关企业信息台账、银发经济相关政策汇编、汇报PPT最终稿。中标方需按采购方的招标技术及时间要求，完成中期成果、结题成果并全部提交后，采购方分别进行中期审查和成果验收。**五、售后服务要求**（一）售后服务要求和期限（1）中标方在公开招标文件中应提供详细的售后服务承诺书，并加盖中标方单位公章；（2）项目由采购方审查通过后进入售后服务期，售后服务内容要求主要包括技术支持等；（3）本项目要求项目结题后1年内，应采购方的要求，提供必要的咨询与解释服务。（二）售后服务内容（1）专员支持服务：安排维护专员为本项目售后技术支持，并提供其联系手机、电话、传真、Email；保证采购方在工作日内能及时联系到维护专员；如人员需要调整应及时通知采购方；（2）审查支持服务：中标方应配合采购方进行与本项目相关的技术审查工作，并提供专业技术意见。**六、其它项目管理要求**（一）投标人应确保文件中的人员信息真实、有效；（二）中标方需安排课题组人员在龙华区全程跟进项目实施，并提供承诺函；（三）投标人必须保守国家机密，不得泄漏采购方所提供的属国家秘密的信息和数据；未经采购方允许，不得使用或者以其它方式给任何第三方提供本项目的相关信息或数据；（四）中标方不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人，否则采购方有权即刻终止合同，并要求中标方赔偿相应损失；（五）投标人若认为招标文件的技术要求或其他要求有倾向性或不公正性，可在招标答疑阶段提出，答疑阶段未提出，则默认投标人已接受本项目招标文件的所有条款，开标后不得提出对招标条款的质疑，以维护招标行为的公平、公正；（六）供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |

附件

政府采购投标及履约承诺函

深圳市龙华区人民政府办公室：

我单位深知本项目对贵单位的重要性和紧迫性，亦了解贵单位对廉政建设的相关要求，因此我单位承诺如下：

1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有违法记录。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件。

5.我单位未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标人的竞争行为，不损害采购人或者其他投标人的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理，并自动放弃贵单位自本项目起所有采购项目的投标事宜。

7.我单位如果中标，做到诚实守信，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。

8.我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

9.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

10.我单位承诺不非法转包、分包。

11.我单位承诺未参与本项目的采购需求、技术指标、商务指标等内容的设定，不存在对其他投标单位不公平的行为。

12.我单位承诺不对采购人进行贿赂，进行有偿报答。

13.我单位承诺不对采购人进行任何形式的利益输送。

14.我单位承诺不对采购人进行宴请和娱乐等消费活动。

15.我单位承诺不对采购人进行赠送各种礼品、现金、有价证券、中介费、好处费等行为。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

承诺单位（公司）盖章：

 年 月 日