## 169001-169001
项目支出绩效自评表
项目编码： | 440303241693164800049 |  | 项目名称： | 无物业居民小区物业服务补助经费 | 绩效自评年度： | 2024
实施单位： | 深圳市罗湖区东晓街道办事处（本级） |  | 一级预算单位： | 深圳市罗湖区东晓街道办事处（本级）
资金使用情况
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分
项目资金（元） | 年度资金总额 | 1063100.00 | 1063100.00 | 1014488.38 | 10 | 95.43 | 9.54
| 其中：当年财政拨款 | 1063100.00 | 1063100.00 | 1014488.38 | — | — | —
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | —
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | —
项目目标完成情况
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | * 实际完成情况
| 各街道办事处按照辖区无物业居民小区的采购费用标准， 根据市财政局《深圳市2023—2024年政府集中采购目录及限额标准》的要求进行采购，并签订物业服务采购合同。 |  |  |  | 为提升无物业居民小区环境品质，兜底解决老旧小区治理顽疾，对无物业居民小区的安保、保洁及公共设备设施维修维保等物业服务内容，通过政府采购的方式，对我街道辖区6个无物业居民小区引进物业服务企业进行物业管理，降低物业服务企业运营成本，有效提升服务品质。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | * 实际完成值 | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 东晓辖区6个无物业居民小区 | 6个 | 6个 | 20 | 20 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 物业服务企业每季度考评得分 | 考评得分80分及以上 | 90分以上 | 10 | 10 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 时效指标 | 工作完成时间 | 自物业服务采购合同签订之日起三年 | 全年 | 10 | 10 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 95.43% | 10 | 10 | 无
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 进一步提升无物业居民小区居民的获得感、 幸福感、 安全感 | 无物业居民小区居民对物业服务企业所提供的服务满意 | 100% | 30 | 30 | 无
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 无物业居民小区居民对物业服务企业所提供的服务满意 | ≥80% | 100% | 10 | 10 | 无
年度绩效指标 | 满意度指标 (10分) | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 99.54 | —
备注： 作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。
Note on B2: (限40字以内)
Note on B3: 导入模板无需填写
Note on B6: (限2000字以内) 新增项目年度目标为必填项
Note on B7: (限2000字以内) 多年度项目长期目标为必填项
Note on F12: 86189: 限2000字内