## 169001-169001
项目支出绩效自评表
项目编码： | 440303241690160000007 |  | 项目名称： | 街道未成年人救助帮扶和未保站示范建设项目 | 绩效自评年度： | 2024
实施单位： | 深圳市罗湖区东晓街道办事处（本级） |  | 一级预算单位： | 深圳市罗湖区东晓街道办事处（本级）
资金使用情况
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分
项目资金（元） | 年度资金总额 | 163000.00 | 163000.00 | 162920.00 | 10 | 99.95 | 10
| 其中：当年财政拨款 | 163000.00 | 163000.00 | 162920.00 | — | — | —
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | —
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | —
项目目标完成情况
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | * 实际完成情况
| 以下为一个街道的完成目标： 1.组织开展街道、社区未成年人保护业务培训交流活动不少于2场； 2.组织开展街道、社区未成年人权益保护宣传、教育、关爱活动不少于10场； 3.组织开展街道、社区困境儿童排查不少于80人次； 4.走访困境儿童不少于10人次； 5.开展街道级未成年人保护个案处置和会商不少于2次； 6.开展街道未成年人保护工作调研不少于1次； 7.为市民提供困境儿童保障政策咨询、办事指南、服务推介、资源链接等服务不少于40人次。 |  |  |  | 本项目实际完成情况如下：1.组织开展了街道、社区未成年人保护业务培训交流活动2场；2.组织开展了街道、社区未成年人权益保护宣传、教育、关爱活动10场；3.组织开展了街道、社区困境儿童排查80人次；4.走访困境儿童10人次；5.开展了街道级未成年人保护个案处置和会商2次；6.开展街道未成年人保护工作调研1次；7.为市民提供困境儿童保障政策咨询、办事指南、服务推介、资源链接等服务40人次。通过项目开展，进一步健全了辖区未成年人保护工作机制，加强了辖区未成年人保护工作队伍建设，推动了辖区未成年人保护站点建设，为辖区未成年人尤其是困境儿童健康成长营造了良好的氛围。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | * 实际完成值 | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 街道、社区未成年人权益保护宣传、教育、关爱活动 | ≥10场 | 10场 | 3 | 3 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 走访困境儿童 | ≥10人次 | 10人次 | 3 | 3 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 开展街道级未成年人保护个案处置和会商 | ≥2次 | 2次 | 3 | 3 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 街道、社区未成年人保护业务培训交流活动 | ≥2场 | 2场 | 3 | 3 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 街道、社区困境儿童排查 | ≥80人次 | 80人次 | 3 | 3 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 开展街道未成年人保护工作调研 | ≥1次 | 1次 | 3 | 3 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 为市民提供困境儿童保障政策咨询、办事指南、服务推介、资源链接等服务 | ≥40人次 | 40次 | 3 | 3 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 时效指标 | 按计划开展工作 | 合同期限内 | 全年 | 10 | 10 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 成本指标 | 支出进度达标率 | ≥98% | 99.95% | 9 | 9 | 无
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 困境儿童救助服务水平、街道未保站作用发挥程度 | 有所提高 | 90% | 15 | 15 | 无
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保护未成年人的社会环境 | 持续提升 | 90% | 15 | 15 | 无
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象对项目的满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 无
年度绩效指标 | 满意度指标 (10分) | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 | —
备注： 作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。
Note on B2: (限40字以内)
Note on B3: 导入模板无需填写
Note on B6: (限2000字以内) 新增项目年度目标为必填项
Note on B7: (限2000字以内) 多年度项目长期目标为必填项
Note on F12: 86189: 限2000字内