## 169001-169001
项目支出绩效自评表
项目编码： | 440303241690160000005 |  | 项目名称： | 长者助餐补贴 | 绩效自评年度： | 2024
实施单位： | 深圳市罗湖区东晓街道办事处（本级） |  | 一级预算单位： | 深圳市罗湖区东晓街道办事处（本级）
资金使用情况
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分
项目资金（元） | 年度资金总额 | 196300.00 | 196300.00 | 55600.00 | 10 | 28.32 | 2.83
| 其中：当年财政拨款 | 196300.00 | 196300.00 | 55600.00 | — | — | —
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | —
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | —
项目目标完成情况
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | * 实际完成情况
| 本项目通过完成街道长者服务中心建设运营、社区长者服务站运营工作，提升老年人生活质量与幸福感，提高辖区养老服务业健康发展，使辖区老年人满意度不低于90%。 |  |  |  | 本年度通过开展该项目长者助餐补贴62人，有效提升了老年人生活质量与幸福感，提高了辖区养老服务业健康发展，使辖区老年人满意度达到90%。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | * 实际完成值 | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 长者助餐补贴人数 | 105 | 62人 | 20 | 13 | 偏差原因：因东晓街道长者服务中心长者食堂尚未开放运营导致人数减少。改进措施：下一年结合项目实际情况设置绩效指标。
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 长者服务工作人员资质达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 时效指标 | 工作完成时间 | 2024年12月31日之前 | 2024年12月31日之前 | 10 | 10 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 28.32% | 10 | 10 | 无
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 有效提高辖区养老服务业健康发展 | 有效提高 | 90% | 30 | 25 | 偏差原因：因东晓街道长者服务中心长者食堂尚未开放运营导致人数减少。改进措施：满足条件全部开放。
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 老年人满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 无
年度绩效指标 | 满意度指标 (10分) | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 80.83 | —
备注： 作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。
Note on B2: (限40字以内)
Note on B3: 导入模板无需填写
Note on B6: (限2000字以内) 新增项目年度目标为必填项
Note on B7: (限2000字以内) 多年度项目长期目标为必填项
Note on F12: 86189: 限2000字内