## 169001-169001
项目支出绩效自评表
项目编码： | 440303241693164700023 |  | 项目名称： | 民生微实事经费 | 绩效自评年度： | 2024
实施单位： | 深圳市罗湖区东晓街道办事处（本级） |  | 一级预算单位： | 深圳市罗湖区东晓街道办事处（本级）
资金使用情况
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分
项目资金（元） | 年度资金总额 | 14000000.00 | 13221600.00 | 10305441.03 | 10 | 77.94 | 7.79
| 其中：当年财政拨款 | 14000000.00 | 13221600.00 | 10305441.03 | — | — | —
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | —
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | —
项目目标完成情况
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | * 实际完成情况
| 通过本项目的实施，完成单项资金超过50万元的工程类项目≥3个，同时开展民生微实事项目可行性研究工作，使所完成工程类项目数的比例占已备案工程类项目数量高于80%，项目获得市级以上媒体正面报道5篇，做到年度预算使用进度在8月、10月通报中在全区排名前三名；使街道年度支付民生微实事经费占街道本年度民生微实事经费预算的比例高于95%，保证我街道民生微实事绩效考核能够在年底排名进入前三名，提高社区居民对民生微实事项目的知晓度及满意度。 |  |  |  | 通过本项目的实施，民生微实事（服务类）项目评估报告1份，完成单项资金超过50万元的工程类项目≥4个，同时开展民生微实事项目可行性研究工作，使所完成工程类项目数的比例占已备案工程类项目数量为38.46%，项目获得市级以上媒体正面报道15篇，提高社区居民对民生微实事项目的知晓度及满意度。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | * 实际完成值 | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 民生微实事（服务类）项目评估报告数量 | 1份 | 1份 | 2 | 2 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 更新、印刷宣传资料份数 | 10000份 | 10000份 | 2 | 2 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 运营心理服务站数量 | 7个 | 7个 | 2 | 2 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 民生微实事项目审计工作完成数量 | 1份 | 0 | 2 | 0 | 根据《深圳市罗湖区民政局关于印发<罗湖区民生微实事示范项目操作指引>等相关文件的通知》（罗民〔2023〕 号）文件要求，街道每年需对民微项目进行抽检评估和审计等工作，而根据《关于印发<关于进一步规范提升罗湖区“民生微实事”工作的若干措施>的通知》（罗民[2024]1号）内容，区、街道每年至少组织开展一次专项督查、评估、或审计等项目检查工作即可。因此，2024年未进行民生微实事项目审计工作。
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 项目结算完成率 | ＞80% | 77.94% | 2 | 1.5 | 部分项目前期因考虑多种因素，避免出现申报项目但最终无法落地实施、实施后变更项目内容、项目结束后附近居民不满意等问题，设计方案时间较长，使得部分民微项目于下半年才开展，结算进度较慢。
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 定时定点督导点位数量 | 151个 | 151个 | 2 | 2 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 民生微实事项目可行性研究服务完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 专题讲座数量 | ≥28场 | 84场 | 2 | 2 | 2024 年度东晓街道“1+6”心理服务体系建设项目合同第三条第5项基础任务清单
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 项目完工率 | ＞80% | 73.58% | 2 | 2 | 部分项目前期因考虑多种因素，避免出现申报项目但最终无法落地实施、实施后变更项目内容、项目结束后附近居民不满意等问题，设计方案时间较长，使得部分民微项目于下半年才开展，项目进度较慢。
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 50万元以上工程类项目数量 | ≥3个 | 4个 | 2 | 2 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 宣传、培训活动次数 | 60场 | 60场 | 2 | 2 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 心理服务站设置达标率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 街道民生微实事绩效考核达标率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 垃圾分类集中投入点建设达标率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 市、区两级通报批评项目数量 | 0 | 0 | 2 | 2 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 民生微实事项目审计工作完成达标率 | 100% | 0 | 2 | 0 | 根据《深圳市罗湖区民政局关于印发<罗湖区民生微实事示范项目操作指引>等相关文件的通知》（罗民〔2023〕 号）文件要求，街道每年需对民微项目进行抽检评估和审计等工作，而根据《关于印发<关于进一步规范提升罗湖区“民生微实事”工作的若干措施>的通知》（罗民[2024]1号）内容，区、街道每年至少组织开展一次专项督查、评估、或审计等项目检查工作即可。因此，2024年未进行民生微实事项目审计工作。
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 宣传及培训覆盖率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 定时定点督导达标率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 时效指标 | 工作完成时间 | 2024年12月31日前 | 全年 | 7 | 7 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 77.94% | 7 | 7 | 无
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 有效增加社区居民的获得感及幸福感 | 有效 | 90% | 10 | 10 | 无
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 有效扩大民生微实事项目的影响力 | 有效 | 90% | 10 | 10 | 无
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保障项目运营规范性 | 有效 | 90% | 10 | 10 | 无
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 无
年度绩效指标 | 满意度指标 (10分) | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 93.29 | —
备注： 作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。
Note on B2: (限40字以内)
Note on B3: 导入模板无需填写
Note on B6: (限2000字以内) 新增项目年度目标为必填项
Note on B7: (限2000字以内) 多年度项目长期目标为必填项
Note on F12: 86189: 限2000字内