## 169001-169001
项目支出绩效自评表
项目编码： | 440303241693100800015 |  | 项目名称： | 社区公益服务项目经费 | 绩效自评年度： | 2024
实施单位： | 深圳市罗湖区东晓街道办事处（本级） |  | 一级预算单位： | 深圳市罗湖区东晓街道办事处（本级）
资金使用情况
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分
项目资金（元） | 年度资金总额 | 465000.00 | 220000.00 | 216563.49 | 10 | 98.44 | 9.84
| 其中：当年财政拨款 | 465000.00 | 220000.00 | 216563.49 | — | — | —
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | —
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | —
项目目标完成情况
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | * 实际完成情况
| 发挥社区公益服务项目在建立扶贫纾困长效机制中的作用，保障纳入公益岗位的辖区低保、低边、困难优抚对象及其他困难人员生活。 |  |  |  | 按照《关于进一步加强社区公益服务项目管理的通知》、关于2015年度社区公益服务项目有关事项的通知、关于提高社区公益服务项目服务补助标准的通知、社区公益服务项目补充通知、社区公益服务项目评估办法、社区公益服务项目实施细则、社区公益服务项目指导意见等文件要求，按月给辖区17个公益岗位发放补助，有效保障参与公益岗位的困难家庭人员生活。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | * 实际完成值 | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 按月给辖区28个公益岗位发放补助 | 28 | 17个 | 20 | 17 | 因公益岗位服务人员到退休年龄逐渐退出服务，不再发放补贴。
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 时效指标 | 每月25日前需发放至社区居委会账号内 | 每月25日 | 部分月份26日28日支付 | 10 | 8 | 偏差原因:设置绩效指标不符合项目实际情况。改进措施：设置符合要求的绩效指标。
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 98.44% | 10 | 10 | 无
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 有效保障参与公益岗位的困难家庭人员生活 | 有效保障 | 100% | 30 | 30 | 无
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 参与公益岗位的困难家庭人员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 无
年度绩效指标 | 满意度指标 (10分) | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 94.84 | —
备注： 作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。
Note on B2: (限40字以内)
Note on B3: 导入模板无需填写
Note on B6: (限2000字以内) 新增项目年度目标为必填项
Note on B7: (限2000字以内) 多年度项目长期目标为必填项
Note on F12: 86189: 限2000字内