## 169001-169001
项目支出绩效自评表
项目编码： | 440303210311500004734 |  | 项目名称： | 公共事务中心工作经费 | 绩效自评年度： | 2024
实施单位： | 深圳市罗湖区东晓街道办事处（本级） |  | 一级预算单位： | 深圳市罗湖区东晓街道办事处（本级）
资金使用情况
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分
项目资金（元） | 年度资金总额 | 98560.00 | 98560.00 | 93743.84 | 10 | 95.11 | 9.51
| 其中：当年财政拨款 | 98560.00 | 98560.00 | 93743.84 | — | — | —
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | —
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | —
项目目标完成情况
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | * 实际完成情况
| 通过制服采购、设备采购和维修、办事流程优化、便民举措创新等，统一大厅服务形象、提高工作人员办事效率、提升企业群众办事便捷度和效率，保障各项工作达标，不断提高群众满意度（不低于95%)。 |  |  |  | 2024年，我部通过设备维修、优化办事流程、创新便民举措等，统一提升工作人员办事效率，提升企业群众办事便捷度和效率，保障各项工作达标，不断提供群众满意度。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | * 实际完成值 | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 制服制作人数 | 2人 | 0 | 10 | 0 | 原预计增加2名人手，需要配置2套制服，实际人事部门未予以增加人员。我部严格落实“厉行节约”和“过紧日子”政策要求，优先保障刚性支出和重点保障提升企业群众办事便捷和效率支出。
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 叫号机 | 1台 | 0 | 10 | 0 | 经过2023年底的维修，2024年全年运行过程中大厅叫号机还能使用，我部严格落实“厉行节约”和“过紧日子”政策要求，取消原采购计划。
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 0 | 5 | 5 | 原预计增加2名人手，需要配置2套制服，实际人事部门未予以增加人员。我部严格落实“厉行节约”和“过紧日子”政策要求，优先保障刚性支出和重点保障提升企业群众办事便捷和效率支出。
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 0 | 5 | 5 | 经过2023年底的维修，2024年全年运行过程中大厅叫号机还能使用，我部严格落实“厉行节约”和“过紧日子”政策要求，取消原采购计划。
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 时效指标 | 制服采购完成时间 | 2024年第三季度前 | 0 | 5 | 5 | 原预计增加2名人手，需要配置2套制服，实际人事部门未予以增加人员。我部严格落实“厉行节约”和“过紧日子”政策要求，优先保障刚性支出和重点保障提升企业群众办事便捷和效率支出。
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 时效指标 | 叫号机采购完成时间 | 2024年第四季度前 | 0 | 5 | 5 | 经过2023年底的维修，2024年全年运行过程中大厅叫号机还能使用，我部严格落实“厉行节约”和“过紧日子”政策要求，取消原采购计划。
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 95.11% | 10 | 10 | 无
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提升群众办事便捷度和效率 | 有效促进 | 90% | 15 | 15 | 无
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 优化营商环境 | 有效促进 | 90% | 15 | 15 | 无
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 无
年度绩效指标 | 满意度指标 (10分) | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 79.51 | —
备注： 作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。
Note on B2: (限40字以内)
Note on B3: 导入模板无需填写
Note on B6: (限2000字以内) 新增项目年度目标为必填项
Note on B7: (限2000字以内) 多年度项目长期目标为必填项
Note on F12: 86189: 限2000字内