## 169001-169001
项目支出绩效自评表
项目编码： | 440303241693105100028 |  | 项目名称： | 市容秩序管理经费 | 绩效自评年度： | 2024
实施单位： | 深圳市罗湖区东晓街道办事处（本级） |  | 一级预算单位： | 深圳市罗湖区东晓街道办事处（本级）
资金使用情况
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分
项目资金（元） | 年度资金总额 | 2940000.00 | 3123000.00 | 3122918.20 | 10 | 100 | 10
| 其中：当年财政拨款 | 2940000.00 | 3123000.00 | 3122918.20 | — | — | —
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | —
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | —
项目目标完成情况
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | * 实际完成情况
| 通过完成队员、协管员制服配备、专项整治工作、执法协助法律服务等各项执法工作，保障各项工作达标率、验收通过率等均达到100%，辖区居民满意度不低于90%，有效升级和优化街道环境，有效提高居民法律意识。 |  |  |  | 配备32人开展专项整治工作、执法协助法律服务等各项执法工作，开展巡查10次/天,保障各项工作达标率、验收通过率等均达到100%，辖区居民满意度92%，有效升级和优化街道环境，有效提高居民法律意识。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | * 实际完成值 | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 人员配备数量 | 32人 | 32人 | 10 | 10 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 巡查频次 | 不少于8次/天 | 10次/天 | 5 | 5 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 文明执勤 | 有效投诉≤5% | 1% | 5 | 5 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 有效纠正率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 人员要求达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 时效指标 | 巡查处理及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100% | 10 | 10 | 无
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 升级和优化街道环境 | 有效 | 100% | 30 | 30 | 无
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥90% | 92% | 10 | 10 | 无
年度绩效指标 | 满意度指标 (10分) | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 | —
备注： 作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。
Note on B2: (限40字以内)
Note on B3: 导入模板无需填写
Note on B6: (限2000字以内) 新增项目年度目标为必填项
Note on B7: (限2000字以内) 多年度项目长期目标为必填项
Note on F12: 86189: 限2000字内