## 169001-169001
项目支出绩效自评表
项目编码： | 440303210311500001859 |  | 项目名称： | 网格工作经费 | 绩效自评年度： | 2024
实施单位： | 深圳市罗湖区东晓街道办事处（本级） |  | 一级预算单位： | 深圳市罗湖区东晓街道办事处（本级）
资金使用情况
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分
项目资金（元） | 年度资金总额 | 170000.00 | 170000.00 | 168048.65 | 10 | 98.85 | 9.89
| 其中：当年财政拨款 | 170000.00 | 170000.00 | 168048.65 | — | — | —
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | —
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | —
项目目标完成情况
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | * 实际完成情况
| 通过开展本项目，完成网格制服采购、意外保险购买、网格巡逻车运维、楼栋二维码维护、制作楼长牌及上户登记预约联系卡等各项网格管理工作，保障各项工作达标率均达到100%，市民满意度不低于95%，有效保障中心各项业务正常开展，增强社会各界对网格工作的认知与支持，为网格员在日常上门采集工作提供安全保障。 |  |  |  | 完成网格马甲制服采购294件、网格巡逻车运维1辆、楼栋二维码维护65489栋、为7个社区楼栋制作楼长牌，为7个社区制作上户登记预约联系卡，保障各项工作达标率均达到100%，市民满意度不低于95%，有效保障中心各项业务正常开展，辖区基本数据日常采集及动态更新100%，详细掌握辖区基础信息100%。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | * 实际完成值 | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 网格工作人员人数 | 106人 | 147人 | 4 | 3 | 偏差原因：2024年东晓街道党建引领基层治理综合网格改革工作已实施，人数增多。 改进措施：以新的实施工作方案为准。
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 网格巡逻车数量 | 1台 | 1台 | 4 | 4 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 辖区内二维码维护房屋数量 | 65000套间 | 65489套间 | 4 | 3 | 偏差原因：木棉岭社区新增房屋数量。 改进措施：建立目标明确的计划。
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 楼长牌维护及上户登记预约联系卡社区数量 | 7个 | 7个 | 4 | 4 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 上户督导员人数 | 5人 | 5人 | 4 | 4 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 服装质量验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 网格员及督导员工作质量达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 物资采购验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 时效指标 | 采购工作完成时间 | 2024年12月前完成 | 2024年12月前完成 | 5 | 5 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 时效指标 | 保险合同的续签手续及保险金的支付时间 | 2024年12月7日前完成 | 未支付 | 5 | 0 | 偏差原因：更新《东晓街道办事处财务管理工作制度》，手续流程久，2024年无续签网格员人身意外保险。 改进措施：建立目标明确的计划。
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 98.85% | 5 | 5 | 无
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 辖区基本数据日常采集及动态更新 | 100% | 100% | 15 | 15 | 无
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 详细掌握辖区基础信息 | 100% | 100% | 15 | 15 | 无
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 无
年度绩效指标 | 满意度指标 (10分) | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 92.89 | —
备注： 作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。
Note on B2: (限40字以内)
Note on B3: 导入模板无需填写
Note on B6: (限2000字以内) 新增项目年度目标为必填项
Note on B7: (限2000字以内) 多年度项目长期目标为必填项
Note on F12: 86189: 限2000字内