## 169001-169001
项目支出绩效自评表
项目编码： | 440303210311500004278 |  | 项目名称： | 创建文明城市工作经费 | 绩效自评年度： | 2024
实施单位： | 深圳市罗湖区东晓街道办事处（本级） |  | 一级预算单位： | 深圳市罗湖区东晓街道办事处（本级）
资金使用情况
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分
项目资金（元） | 年度资金总额 | 2000000.00 | 1585000.00 | 1515581.32 | 10 | 95.62 | 9.56
| 其中：当年财政拨款 | 2000000.00 | 1585000.00 | 1515581.32 | — | — | —
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | —
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | —
项目目标完成情况
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | * 实际完成情况
| 通过实施该项目，完成创文宣传相关工作，保证创文实施环境美观提升达标率、市民参与率要求达标率均达到100%，使得各项满意度均不低于90%，以有效推动辖区创建文明城市提升，保障创文工作开展，落实党媒宣传责任。 |  |  |  | 开展了1场创文宣传活动，公益广告分布200处，落实党媒宣传。停车框线增补面积100平方米，道路破损修补面积100平方米，完成了创文宣传相关工作。提高辖区居民对创建文明城市的知晓率和支持率和推动辖区创建文明城市提升。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | * 实际完成值 | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 创文宣传活动场数 | 1场 | 1场 | 5 | 5 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 公益广告分布位置数量 | 200处 | 200处 | 5 | 5 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 停车框线增补面积 | ≥100平方米 | 100平方米 | 5 | 5 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 道路破损修补面积 | ≥100平方米 | 100平方米 | 5 | 5 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 创文各项工作完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 时效指标 | 宣传工作开展时间 | 2024年全年 | 2024.1.1-2024.12.31 | 5 | 5 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 时效指标 | 创文工作开展时间 | 2024年全年 | 2024.1.1-2024.12.31 | 5 | 5 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 95.62% | 10 | 10 | 无
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提高辖区居民对创建文明城市的知晓率和支持率 | 显著提高 | 100% | 10 | 10 | 无
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 有效推动辖区创建文明城市提升 | 有效推动 | 100% | 10 | 10 | 无
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 落实党媒宣传 | 有效落实 | 100% | 10 | 10 | 无
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 创文居民参与度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 无
年度绩效指标 | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 无
年度绩效指标 | 满意度指标 (10分) | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 99.56 | —
备注： 作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。
Note on B2: (限40字以内)
Note on B3: 导入模板无需填写
Note on B6: (限2000字以内) 新增项目年度目标为必填项
Note on B7: (限2000字以内) 多年度项目长期目标为必填项
Note on F12: 86189: 限2000字内