## 169001-169001
项目支出绩效自评表
项目编码： | 440303241693100800013 |  | 项目名称： | 社区党群服务中心运营经费（双百工程） | 绩效自评年度： | 2024
实施单位： | 深圳市罗湖区东晓街道办事处（本级） |  | 一级预算单位： | 深圳市罗湖区东晓街道办事处（本级）
资金使用情况
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分
项目资金（元） | 年度资金总额 | 2588000.00 | 2588000.00 | 2580000.00 | 10 | 99.69 | 9.97
| 其中：当年财政拨款 | 2588000.00 | 2588000.00 | 2580000.00 | — | — | —
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | —
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | —
项目目标完成情况
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | * 实际完成情况
| （1）搭建一个硬件良好、制度完善的社区综合服务平台，打造一个温馨、安全、专业、开放、贴近居民的服务空间。 （2）建立社区综合化服务体系，重点关注社区老人、青少年儿童、妇女家庭、外来务工人员服务需求，提供健康娱乐、心理支持、家庭辅导、权益维护、社区互动等服务，协助服务对象改善和提升与环境互动的能力，促进个体及家庭福利的提升。 （3）构建社区资源支持网络，整合和挖掘社区民政、卫生、妇联、企业、志愿者等各类资源，提升社区造血功能，共建融洽的社区工作和生活环境。 （4）建立支持型、互助型、关怀型、人文型社区，培养和提升居民社区归属感及认同感，推动社区人文建设及发展。 |  |  |  | 本年度，7个社区党群服务中心的指标均按要求完成，其中兰花社区人员配置无中级已在2024.7-2025.6本合同周期整改完成，已按要求配备中级工作人员。项目的开展培养和提升了居民社区归属感及认同感，推动了社区人文建设及发展。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | * 实际完成值 | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 每个社区党群服务中心链接资源 | 6项及以上 | 6项 | 2 | 2 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 每个社区党群服务中心志愿者队伍建设 | 1支≥30人 | 1支 | 2 | 2 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 每个社区党群服务中心小组工作活动 | 10节及以上 | 10节 | 2 | 2 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 每个社区党群服务中心个案探访 | 建档对象探访率100% | 100% | 2 | 2 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 每个社区党群服务中心中小型社区活动 | 4场及以上 | 4场 | 2 | 2 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 每个社区党群服务中心工作坊 | 12节及以上 | 12节 | 2 | 2 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 每个社区党群服务中心建立服务档案 | ≥70份 | 70份 | 2 | 2 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 每个社区党群服务中心个案辅导 | 10个及以上 | 10个 | 2 | 2 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 每个社区党群服务中心大型社区活动 | 1场及以上 | 17场 | 2 | 2 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 每个社区党群服务中心调研活动 | 问卷≥100份 | 100份 | 2 | 2 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 每个社区党群服务中心个案咨询 | 17个及以上 | 70个 | 2 | 2 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 党群服务中心运营工作达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 评估结果 | 优 | 2023.7-2024.6本合同周期暂未开展评估 | 5 | 3 | 2023.7-2024.6本合同周期暂未开展评估
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 时效指标 | 党群服务中心在本合同周期内按时完成履约 | 2024年12月31日 | 2024年12月31日 | 10 | 10 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 99.69% | 8 | 8 | 无
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 培养和提升居民社区归属感及认同感，推动社区人文建设及发展 | 有效提升 | 90% | 30 | 30 | 无
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 无
年度绩效指标 | 满意度指标 (10分) | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 97.97 | —
备注： 作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。
Note on B2: (限40字以内)
Note on B3: 导入模板无需填写
Note on B6: (限2000字以内) 新增项目年度目标为必填项
Note on B7: (限2000字以内) 多年度项目长期目标为必填项
Note on F12: 86189: 限2000字内