## 169001-169001
项目支出绩效自评表
项目编码： | 440303241693160200034 |  | 项目名称： | 劳动保障工作经费 | 绩效自评年度： | 2024
实施单位： | 深圳市罗湖区东晓街道办事处（本级） |  | 一级预算单位： | 深圳市罗湖区东晓街道办事处（本级）
资金使用情况
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分
项目资金（元） | 年度资金总额 | 65900.00 | 65900.00 | 61392.50 | 10 | 93.16 | 9.32
| 其中：当年财政拨款 | 65900.00 | 65900.00 | 61392.50 | — | — | —
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | —
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | —
项目目标完成情况
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | * 实际完成情况
| 通过开展本项目，保障各项劳动保障工作顺利开展和两个基层“南粤家政”服务点的运营及活动的开展，有效推动劳动保障工作和基层“南粤家政”服务点的运营，体现人文关怀，营造和谐氛围。 |  |  |  | 通过开展本项目，完成两个基层“南粤家政”服务点的运营及活动24场，劳保法律宣讲活动开展4场，“南粤家政”活动参与率100%，有效推动劳动保障工作和基层“南粤家政”服务点的运营，体现人文关怀，营造和谐氛围。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | * 实际完成值 | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 南粤家政”基层服务站活动开展数量 | 60场 | 24场 | 10 | 5 | 实际下达经费有限，合同签订活动方案共29场且合同为跨年度合同。改进措施：做2025年预算时减少了场次。
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 劳保法律宣讲活动开展数量 | 4场 | 4场 | 10 | 10 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 质量指标 | “南粤家政”活动参与率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日 | 2024年12月31日 | 10 | 10 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 93.16% | 10 | 10 | 无
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保障街道辖区“南粤家政”集成服务站各项工作的顺利开展 | 有效保障 | 90% | 30 | 30 | 无
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 参与活动的退休人员满意度 | ≥96% | 96% | 5 | 5 | 无
年度绩效指标 | 满意度指标 (10分) | 其他满意度指标 | 辖区家政从业人员满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 无
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 94.32 | —
备注： 作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。
Note on B2: (限40字以内)
Note on B3: 导入模板无需填写
Note on B6: (限2000字以内) 新增项目年度目标为必填项
Note on B7: (限2000字以内) 多年度项目长期目标为必填项
Note on F12: 86189: 限2000字内