## 169001-169001
项目支出绩效自评表
项目编码： | 440303241693106400044 |  | 项目名称： | 东晓花园标志性雕塑建设经费 | 绩效自评年度： | 2024
实施单位： | 深圳市罗湖区东晓街道办事处（本级） |  | 一级预算单位： | 深圳市罗湖区东晓街道办事处（本级）
资金使用情况
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分
项目资金（元） | 年度资金总额 | 950000.00 | 950000.00 | 849329.61 | 10 | 89.4 | 8.94
| 其中：当年财政拨款 | 950000.00 | 950000.00 | 849329.61 | — | — | —
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | —
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | —
项目目标完成情况
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | * 实际完成情况
| 通过开展本项目，在东晓花园周边选址建设“深圳第一槌”标志性雕塑，通过融合即将开业的粤海天河城商圈，植入文化景观，改造旧小区功能及其设施，形成深圳地方文化街区地标。将“三个第一”思想核心浓缩为“深圳第一槌”雕塑，同时衔接“二线插花地”棚改纪念馆、金威啤酒厂文化遗存等，打造具备东晓特色的“破局开新”红色文旅线路。 |  |  |  | 建设东晓花园标志性雕塑1处，建设项目完成率100%，项目竣工验收合格率100%，提升服务社会发展能力和提升了城市发展质量。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | * 实际完成值 | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 东晓花园标志性雕塑建设数量 | 1处 | 1处 | 10 | 10 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 建设项目完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 时效指标 | 工作完成时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月19日完成 | 10 | 10 | 无
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 89.40% | 10 | 10 | 无
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提升服务社会发展能力 | 有所提升 | 10% | 20 | 20 | 无
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提升城市发展质量 | 有所提升 | 10% | 10 | 10 | 无
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 无
年度绩效指标 | 满意度指标 (10分) | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 98.94 | —
备注： 作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。
Note on B2: (限40字以内)
Note on B3: 导入模板无需填写
Note on B6: (限2000字以内) 新增项目年度目标为必填项
Note on B7: (限2000字以内) 多年度项目长期目标为必填项
Note on F12: 86189: 限2000字内